## Calendários
Feriados Nacionais 01 de Janeiro - Ano Bom - Lei nº 662, de 06.04.49 21 de Abril - Tiradentes - Lei nº 662, de 06.04.49 01 de Maio - Dia do Trabalho - Lei nº 662, de 06.04.49 07 de Setembro - Independência - Lei nº 662, de 06.04.49 12 de Outubro - N. S. Aparecida - Lei nº 6802, de 30.06.80 1º e último domingo - Eleições - Lei nº 4737, de 15.07.65, de outubro art. 380" 02 de Novembro - Finados - Lei nº 662, de 06.04.49 15 de Novembro - Proclamação da República - Lei nº 662, de 06.04.49 20 de Novembro - Consciência Negra - feriado em aprox 1000 municipios 25 de Dezembro - Natal - Lei nº 662, de 06.04.49
Folhinha A4 - Brasil
Calendários entre 1901 e 2099
Folhinha A4 permite a criação de calendários entre 1901 e 2099 mediante a digitação do ano desejado no campo amarelo. Os feriados nacionais aparecem em destaque. A impressão foi ajustada para uma página A4.
|  |  |  | Digite o ano, entre 1901 e 2099. |  | 2019
2019
www.folhinha.net.br
Janeiro | [6 empty] | Fevereiro
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Confrat. Universal
Março | [6 empty] | Abril
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 5 | Terça de Carnaval |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Paixão e Dom. Páscoa
[11 empty] | 21 | Tiradentes
Maio | [6 empty] | Junho
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dia do Trabalho |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | Corpus Christi
Julho | [6 empty] | Agosto
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Setembro | [6 empty] | Outubro
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Independência do Brasil |  | 0 | 0 | 0 |  | 12 | Nossa Sra. Aparecida
Novembro | [6 empty] | Dezembro
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Finados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Natal
|  |  |  | 15 | Proclam. da República
|  |  |  | 20 | Consc. Negra
[17 empty] | fev | mar | abr | maio | jun | a | 5
[15 empty] | Dom. Carnaval | 2019-03-03 |  | 3 |  |  |  | b | 3
[15 empty] | Terça Carnaval | 2019-03-05 |  | 5 |  |  |  | c | 3
[15 empty] | Quarta Cinzas | 2019-03-06 |  | 6 |  |  |  | d | 29
[15 empty] | Sexta da Paixão | 2019-04-19 |  |  | 19 |  |  | e | 1
[15 empty] | Dom. Páscoa | 2019-04-21 |  |  | 21 |  |  | M | 24
[15 empty] | Corpus Christi | 2019-06-20 |  |  |  |  | 20 | N | 5
[17 empty] | Para inserir os campos rosas nas datas móveis |  |  |  |  | P | 21 | 4 | 2019
[23 empty] | 2019-04-21 |  | domingo
2019
[26 empty] | 31 | 12 | 2018 | 2018-12-31 | Dia sem final ano ant. | segunda-feira
28

## Tarefas
Projeto Exemplo - 1ª fase
| Líder do Projeto |  |  | Airisandra
| Data de Início |  |  | 2019-06-03
| Data de Término |  |  | 2019-08-30 | time axis 2019-06-03 to 2019-07-29
| Iniciar na semana |  |  | 1 |  |  |  |  | 2019-06-03: Semana 1; 2019-06-10: Semana 2; 2019-06-17: Semana 3; 2019-06-24: Semana 4; 2019-07-01: Semana 5; 2019-07-08: Semana 6; 2019-07-15: Semana 7; 2019-07-22: Semana 8
|  |  | Horas Gastas | 200.5 |  |  |  |  | 2019-06-03: 2019-06-03; 2019-06-10: 2019-06-10; 2019-06-17: 2019-06-17; 2019-06-24: 2019-06-24; 2019-07-01: 2019-07-01; 2019-07-08: 2019-07-08; 2019-07-15: 2019-07-15; 2019-07-22: 2019-07-22
EAP | Tarefa | Técnico | Predecessor | Início | Final | Duração em Horas | % Concluído | Dias de Trabalho | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D
1 | Ánalise | Nome
1.1 | Atualiação da versão do php 5 para a 7 no windows, dos pacotes e sistema. | Vinicius |  | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 12 | 100% | 2
1.2 | Testes no sistema após a Atualiação da versão do php 5 para a 7. | Vinicius |  | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 8 | 100% | 2
1.3 | Criação do projeto no git(3). | Vinicius |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 3 | 100% | 1
1.4 | Estudo dos framework usados no projeto. |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 16 | 100% | 2
1.5 | Estudo de criação de um servidor web linux CentOS. |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 16 | 100% | 2
1.6 | Alteração das pastas do projeto no Git (3h), Criando ambiente para abrir e tentando abrir o projeto do aplicativo (2h). |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 6 | 100% | 1
1.7 | 2606.Atualizando o projeto do git com o original (5h). 2806.Atualização do git (1h). 0407.Atualização do git (2h). |  |  | 2019-06-26 |  | 8 |  | 0
1.8 | [7 empty] | 0
1.9 | [7 empty] | 0
1.10 | [7 empty] | 0
2 | Banco de Dados | Nome
2.1 | Criar o diagrama do banco de dados postgresl | Vinicius |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 4 | 100% | 1
2.2 | Reunião do IST Automação | Equipe |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2 | 100% | 1
2.3 | Análise das alterações do diagrama do banco de dados postgres: - Verificar a inclusão da tabela perfil e empresa - Verificar a inclusão dos campos perfil_id nas tabelas principais - Verificar quais tabelas seram comuns a todos os perfis - Verificar a inclusão do campo user_id e email da tabela cliente | Equipe |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2 | 100% | 1
2.4 | Criar do diagrama do banco de dados postgres | Vinicius |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 4 | 100% | 1
2.5 | Criar os sub diagramas do banco de dados postgres | Vinicius |  | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2 | 100% | 2
2.6 | Criar os sub diagramas do banco de dados postgres | Moisés |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 |  | 100% | 1
2.7 | Criar scripts de verificações tabelas comuns | Moisés |  | 2019-06-18 |  |  |  | 0
2.8 | Criar scripts de inserts das tabelas comuns | Moisés |  | 2019-06-18 |  |  |  | 0
2.9 | Criar tabela perfil e empresa no banco de dados postgres | Vinicius |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 8 | 100% | 1
2.10 | Criar a inclusão dos campos perfil_id nas tabelas principais no banco de dados postgres | Vinicius |  | 2019-06-19 | 2019-06-24 | 5 | 100% | 4
2.11 | Criar a inclusão do campo user_id e email da tabela cliente no banco de dados postgres | Vinicius |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2 | 100% | 1
2.12 | Criar campos de status nas tabelas, para exclusão lógica no banco de dados postgres | Vinicius |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 4 | 100% | 1
2.13 | Criação das tabelas de log no banco de dados postgres | Vinicius |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 8 | 100% | 2
2.14 | Tratamento dos dados da tabelas comuns e principais no banco de dados postgres | Moisés |  | 2019-06-24 |  |  |  | 0
2.15 | Retirar o "ON DELTE CASCADE" das tabelas no banco de dados postgres | Vinicius |  | 2019-06-24 |  |  |  | 0
2.16 | 0807-Criação de script para alterar indices unicos (2h). | Vinicius |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2 | 100% | 1
2.17 | 1007-Criando script e o banco de demonstração (4h) | Vinicius |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 4 | 100% | 1
2.18 | [7 empty] | 0
3 | Servidor | [6 empty] | 0
3.1 | 0307-Instalação do CentOS 7 (2h). | Vinicius |  | 2019-07-03 |  | 2 |  | 0
3.2 | 0307-Configuração rede e interface gráfica (1,5h). | Vinicius |  | 2019-07-03 |  | 1.5 |  | 0
3.3 | 0307-04/07-Instalar o servidor web apache e o PHP 7(4,5h+2h). | Vinicius |  | 2019-07-03 |  | 5 |  | 0
3.4 | 0407-0907-Instalar o postgres no CentOS(2h+4h). | Vinicius |  | 2019-07-04 |  | 6 |  | 0
3.5 | [7 empty] | 0
4 | Sistema | [6 empty] | 0
4.1 | 2606-2706-0107-0207-Atualização do php para versão mais nova (3h+2h+8h+8h). |  |  | 2019-06-26 | 2019-07-02 | 21 | 100% | 5
4.2 | 0707-Correções no projeto e nos pacotes após a Atualiação da versão do php 5 para a 7 (5h). | Vinicius |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 5 |  | 1
4.3 | 0507-0807-0907-Ajuste nas gravações dos campos data de exclusão, para não excluir mais fisicamente. (2h+6h+4h) | Vinicius |  | 2019-07-05 |  | 14 |  | 0
4.4 | 0507-Ajuste nos layout das telas (2h). | Vinicius |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2 | 100% | 1
4.5 | 1007-1107-1207-1507-Alterando o sistema para ser multitenancy. | Vinicius |  | 2019-07-10 |  | 28 |  | 0
4.6 | [7 empty] | 0
0

## Menus
24 | 5 | Nossa Senhora Auxiliadora
24 | 10 | Aniversário de Goiânia
Menu | Submenu |  | Perfil | Tabela | Log | Exclusão
Auxiliar | Função | Lista
| Tipos de Negócio |  |  |  |  | Sim
| Cidade | Lista
| Bairro | Busca
| Tipo de Endereço |  |  |  |  | Sim
| Tipo de Telefone | Lista
| Tipos de Documento |  |  |  |  | Sim
| Unidades Federativas | Lista
Financeiro | OS Homologadas
Institucional | Filial |  | Sim | filial_empresa |  | Sim
colaborador_documento | Colaborador | colaborador | Sim | colaborador | Sim | Sim
colaborador_endereco | Fornecedor | fornecedor | Sim | fornecedor | Sim | Sim
colaborador_filial_empresa
colaborador_telefone
Cliente | Cliente | cliente | Sim | cliente | Sim
cliente_documento | Equipamentos | equipamento_cliente marca_equipamento modelo_equipamento | Sim | equipamento_cliente | Sim
cliente_endereco | Equipamentos Clientes | cliente_equipamento | Sim | cliente_equipamento
cliente_telefone | Responsáveis Clientes | responsavel_cliente | Sim | responsavel_cliente |  | Sim
| Usuários de Clientes | usuario_cliente | Sim | usuario_cliente |  | Sim
Almoxerifado | Estoque | produto_estoque | Sim | produto_estoque |  | Não tem Ação
| Produtos | produto_almoxarifado | Sim | produto_almoxarifado |  | Sim
| Ferramentas | ferramenta_almoxarifado | Sim | ferramenta_almoxarifado |  | Sim | Fisico
| Entrada Produto sem Nota |  |  |  |  | Sim
| Entrada Produto | entrada_produto | Sim | entrada_produto (xml) |  | Sim
| Requisição de Produto | requisicao_produto | Sim | requisicao_produto
Compras | Orçamento | orcamento_produto | Sim | orcamento_produto |  | Sim
| Ordem de Compra | ordem_compra_produto | Sim | ordem_compra_produto |  |  | Não implementado
Ordem de Serviço | Ordem de Serviço | agendamento_ordem_servico | Sim | ordem_servico | Sim
foto_execucao_os | OS Homologadas
| Retorno de OS | [5 empty] | Não implementado
| Fotos | foto_os | Sim | fotos_os |  | Sim | Fisico
PMOC | Relatório de Procedimentos | relatorio_execucao_de_procedimento_equipamento | Sim | relatorio_execucao_de_procedimento_equipamento
| Normas Técnicas | norma | Sim | norma
| Ficha Técnica Produto | ficha_tecnica_produto | Sim | ficha_tecnica_produto |  | Sim | Fisico
Usuários | Usuários | Lista | fos_user_user
fos_user_user_group | Grupo | Lista | fos_user_group
Galeria de mídia | Mídia
Galeria
Classificação | Categorias
Tags
Acervos
label_contexts
| Contato | contato
| Documento | documento
| Endereco | endereco
| Telefone | telefone

## Dados fixos
manutencao@flavis.com.br |  | sti@sistemafieg.org.br
manutencao.go@flavis.com.b |  | sti@sistemafieg.org.br
agendamento@flavis.com.br |  | email_agendamento em perfil
flavis.com.br |  | https://prod.flavis.com.br
http://prodflavis.logics.com.br |  | https://prod.flavis.com.br
https://logics.com.br
https://prod.flavis.com.br/login
https://prod.flavis.com.br/dashboard
https://prod.flavis.com.br/app/funcao/list |  | Lista
https://prod.flavis.com.br/app/funcao/1/edit |  | Edita
https://prod.flavis.com.br/app/funcao/1/show |  | Exibi
https://prod.flavis.com.br/app/funcao/create |  | Novo
https://prod.flavis.com.br/app/funcao/list?filter%5Bid%5D%5Btype%5D=&filter%5Bid%5D%5Bvalue%5D=&filter%5Bnome%5D%5Btype%5D=&filter%5Bnome%5D%5Bvalue%5D=Diretor&filter%5Bdescricao%5D%5Btype%5D=&filter%5Bdescricao%5D%5Bvalue%5D=&filter%5BcreatedAt%5D%5Btype%5D=&filter%5BcreatedAt%5D%5Bvalue%5D=&filter%5BupdatedAt%5D%5Btype%5D=&filter%5BupdatedAt%5D%5Bvalue%5D=&filter%5BdeletedAt%5D%5Btype%5D=&filter%5BdeletedAt%5D%5Bvalue%5D=&filter%5B_page%5D=1&filter%5B_sort_by%5D=id&filter%5B_sort_order%5D=ASC&filter%5B_per_page%5D=32 |  | Filtro
https://prod.flavis.com.br/app/funcao/list?filters=reset |  | Filtro
http://localhost:8080/flavis/projeto-php/web/app.php/register/
http://localhost:8080/flavis/projeto-php/web/app.php/profile/ |  | Da erro
multitenant | $request = Request::create( url: '/en/login');
database_driver' =>
database_host' => 'localhost', | pdo_pgsql
database_port' => 5432, | 5432
database_name' => 'flavis_prod', | flavis_prod
database_user' => 'flavis_usr', | flavis_usr
database_password' => 'Tp83$mh4', | Tp83$mh4
mailer_transport' => 'smtp', | smtp
mailer_host' => 'smtp.zoho.com', | smtp.zoho.com
port: 587 | 587
mailer_user' => 'agendamento@flavis.com.br', | agendamento@flavis.com.br
mailer_password' => 'agflavis2017', | agflavis2017
C:\Apache2.4\htdocs\flavis\projeto-php\src\AppBundle\Resources\public\img |  |  | logo
C:\Apache2.4\htdocs\flavis\projeto-php\web\bundles\app\img |  |  | logo